## Descripcion
[12 empty] | I | R | RT
Consecutivo | Fecha identificación del riesgo | Descripción del riesgo | Plan de mitigación | Fecha del plan | Frente responsable | Nombre del responsable | Impacto (1-5) | Probabilidad (25% - 100%) | Riesgo | Estado del Riesgo | Fecha Cierre Riesgo | 25% | 50% | 75% | 100%
1 | 2022-06-23 | Requisitos poco claros | * Asignacion de roles/perfiles a los modulos. * Solicitud de accesos a las nuevo modulos * Asignacion de roles/perfiles a los usuarios de QA * Verificacion de acceso a los nuevo modulos. |  | Cliente | Cliente | 3 | 25% | 0.75 | Abierto
2 | 2022-06-23 | Tiempo de entrega | * Solicitar acceso a proveedor. |  | QA | * Scrum Master QA | 3 | 75% | 2.25 | Cerrado | 2022-06-24
3 | 2022-06-23 | Falta de Analista experto | * Capacitación de Analista de pruebas. |  | QA | QA | 2 | 25% | 0.5 | Abierto
4 | 2022-06-23 | Conflicto con los integrantes del equipo | *Reuniones periódicas de seguimiento, *Capacitación de habilidades blandas. |  | QA | GS | 3 | 25% | 0.75 | Cerrado
5 | 2022-06-23 | Falta de seguiiento de tareas y de actividades | * Capacitación para seguimiiento a actividades del proyecto. |  | QA | Producto Owner | 3 | 25% | 0.75 | Cerrado
6 | 2022-06-23 | Cambio de alcance | * Reuniones de seguimiento para lograr el alcance con respecto a lo acordado. |  | QA | Producto Owner | 5 | 75% | 3.75 | Abierto
7 | 2022-06-23 | Diseño no acorde con el requerimiento | *Generación de Diseño con respecto al requerimiento. *Reuniones con Product Owner para ajustar el diseño. |  | QA | QA | 3 | 75% | 2.25 | Cerrado
8 | 2022-06-23 | Ambiente no disponible | * Velar por la alta disponibilidad de los ambientes de pruebas. |  | Cliente | Scrum Master | 5 | 75% | 3.75 | Abierto
Note on J2: BANCOLOMBIA S.A.: Verde: tolerable - bajo. Amarillo: Medio Rojo: Critico - No tolerable

## Definiciones
Riesgos Proyecto
Impacto | Probabiblidad
1 - No afecta cronogramas - No Incrementa costos | 25% - Poca posibilidad de ocurrir
2 - No afecta cronogramas - Incrementa costos en menos de un 20% | 50% - Puede ocurrir
3 - Afecta cronogramas - incrementa costos en al menos un 50% | 75% - Grande posibilidad de ocurrir
4 - Afecta cronogramas - incrementa costos en al menos un 70% | 100% - Ocurrido (issue)
5 - Afecta cronogramas -Incrementa costos en mas de un 70%
Riesgos Técnicos
Impacto | Probabiblidad
1 - Ninguno | (0%-25%) Poca posibilidad de ocurrir
2 - Bajo | (26%-50%) Puede ocurrir
3 - Moderado | (51%-75%) Gran posibilidad de ocurrir
4 - Alto | (100%) Ha ocurrido (issue)
5 - Crítico
Calificación del Riesgos
Riesgo
< 2 - Bajo
2 <= x < 3 - Médio
>= 3 - Alto